Guía de ejecución del plan de gestión de requerimientos

Ciclo con DEF (documento de definición funcional): de la necesidad o cambio hasta producción

Arranque: lunes 28 de septiembre de 2026 · Complementos: Tablero_Requerimientos.xlsx y Presentacion_Plan_Requerimientos.pptx

# 1. Propósito y alcance

Esta guía indica cómo ejecutar, día a día, el plan de gestión de requerimientos de una aplicación web. Cada requerimiento nace de una necesidad o un cambio y se desarrolla mediante un DEF, con historias y pruebas, hasta su puesta en producción. Está pensada para usarse en cualquier circunstancia: solo cambian los nombres de las etapas o los tiempos si tu proceso es distinto.

El plan asume una jornada de 8 horas por 5 días (40 h por semana), de las cuales 20 h se dedican a la gestión de requerimientos y el resto a otros proyectos, reuniones y planificación.

# 2. Principios y reglas

- Sin DEF aprobado no hay desarrollo. El DEF aprobado es la línea base; ninguna historia ni desarrollo empieza antes.

- Máximo 3 requerimientos activos. Es el límite de trabajo en curso. Cuando uno se cierra o se bloquea, entra el siguiente por prioridad.

- Bloqueo de más de 2 días. El requerimiento sale del límite y entra otro; el bloqueo queda registrado.

- Cambios de alcance. Se registran como una nueva versión del DEF, con reestimación y aviso del impacto en fechas.

- Urgencias. Pasan por triaje y por un DEF, aunque sea abreviado. Se atienden con la reserva del 20 %.

- Todo trazable. Cada regla del DEF tiene historia y caso de prueba; el tablero enlaza los tres.

# 3. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Gestor de requerimientos | Recibe, prioriza y define cada requerimiento; redacta el DEF; deriva historias y pruebas; da seguimiento hasta producción; mantiene el tablero. |
| Solicitante | Explica la necesidad o el cambio, valida el DEF y acepta el resultado en pruebas. |
| Área técnica y desarrollo | Revisa la factibilidad del DEF, estima, construye y resuelve dudas. |
| QA / UAT | Ejecuta los casos de prueba, registra defectos y confirma que se cumplen los criterios de aceptación. |
| Aprobador de cambios | Autoriza el paso a producción y el plan de release y rollback. |

# 4. Ciclo de vida de cada requerimiento

Cada requerimiento recorre nueve etapas. Las horas son de tu gestión (no de desarrollo) y se ajustan con tu historial. Una etapa termina solo cuando se cumple su puerta de salida.

| Etapa | Actividades | Entregable | Puerta de salida | Horas S / M / L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Recepción y triaje | - Registrar la necesidad o el cambio - Identificar solicitante, origen e impacto - Puntuar y asignar tamaño | Ficha del requerimiento | Ficha completa y priorizada | 0.5 / 1 / 1.5 |
| 2. Elaboración del DEF | - Entrevistar al solicitante - Redactar con la plantilla del DEF - Identificar reglas, riesgos y dependencias | DEF en borrador | Todas las secciones completas | 2 / 4 / 8 |
| 3. Validación del DEF | - Revisar con solicitante y área técnica - Resolver observaciones - Registrar la aprobación | DEF aprobado (versión 1.0) | Aprobación registrada | 0.5 / 1.5 / 3 |
| 4. Historias y criterios | - Derivar historias del DEF - Escribir criterios de aceptación - Diseñar casos de prueba | Historias y casos de prueba | Cada regla del DEF tiene historia y prueba | 1 / 2.5 / 5 |
| 5. Refinamiento | - Presentar el alcance al equipo - Obtener la estimación - Acordar el orden de entrega | Estimación y alcance acordado | Historias listas para desarrollo | 0.5 / 1 / 2 |
| 6. Seguimiento del desarrollo | - Resolver dudas del equipo - Revisar avances - Controlar cambios de alcance | Registro de dudas y cambios | Construcción terminada | 1 / 3 / 6 |
| 7. Pruebas (QA/UAT) | - Coordinar QA y UAT - Registrar evidencias y defectos - Obtener la aceptación | Evidencias y aceptación firmada | Aceptación firmada | 1 / 2.5 / 5 |
| 8. Paso a producción | - Solicitar la aprobación de cambio - Preparar plan de release y rollback - Coordinar la ventana de despliegue | Plan de release aprobado | Desplegado | 0.5 / 1.5 / 3 |
| 9. Post-producción y cierre | - Validar en producción - Actualizar el DEF a su versión final - Registrar horas reales y lecciones | Requerimiento cerrado | Etapa = Cerrado en el tablero | 0.5 / 1 / 2 |
| Total de gestión |  |  |  | 7.5 / 18 / 35.5 |

# 5. Priorización y tamaño

Puntúa cada requerimiento de 1 a 5 en cuatro criterios. El puntaje es valor + urgencia + riesgo − esfuerzo; se atiende primero el más alto. Si hay empate, va primero el que se registró antes.

| Criterio | Puntaje 1 | Puntaje 5 |
| --- | --- | --- |
| Valor de negocio | Mejora menor o de conveniencia | Habilita ingresos, cumplimiento o un proceso crítico |
| Urgencia | Puede esperar varios meses | Debe atenderse en días |
| Riesgo si no se hace | Sin consecuencias relevantes | Incumplimiento, pérdida de datos o parada del servicio |
| Esfuerzo (resta) | Muy pequeño | Muy grande, varias áreas |

| Tamaño | Criterio | Horas de gestión | Duración de calendario |
| --- | --- | --- | --- |
| S | Cambio puntual: una pantalla o regla, sin integraciones | 7.5 h | Cerca de 1 semana |
| M | Varias pantallas o reglas, o una integración | 18 h | 2 a 3 semanas |
| L | Varias áreas, integraciones múltiples o impacto en datos o seguridad | 35.5 h | 4 a 6 semanas |

# 6. Plantilla del DEF

Usa la misma estructura en todos los requerimientos para que la validación y la trazabilidad sean rápidas.

| Sección | Qué debe contener |
| --- | --- |
| Identificación | ID, título, versión, fecha, autor y aprobadores. |
| Origen | Necesidad o cambio, solicitante y contexto. |
| Objetivo | Qué se quiere lograr y por qué. |
| Alcance y fuera de alcance | Lo que incluye y lo que no incluye. |
| Reglas de negocio | Reglas numeradas, verificables y sin ambigüedad. |
| Flujo funcional | Pasos del usuario y del sistema; caminos alternos y errores. |
| Pantallas y campos | Descripción de pantallas, campos, validaciones y mensajes. |
| Datos e integraciones | Datos que se leen o escriben y sistemas involucrados. |
| Impacto y riesgos | Áreas, procesos y usuarios afectados; riesgos y mitigación. |
| Dependencias | Otros requerimientos, equipos o proveedores. |
| Criterios de aceptación | Condiciones para dar el requerimiento por cumplido. |
| Historial de cambios | Versión, fecha, cambio y quién lo aprobó. |

# 7. Uso del tablero de Excel

El libro Tablero_Requerimientos.xlsx tiene cinco hojas: Leeme (instrucciones), Parámetros (capacidad, horas por etapa, feriados), Tablero (una fila por requerimiento), Cronograma (vista semanal por prioridad) y Resumen (indicadores y gráfico). Las celdas amarillas se editan; las grises son fórmulas.

- Confirma en Parámetros la fecha de inicio, las horas semanales para requerimientos (20), el límite de activos (3), el colchón (20 %) y los feriados.

- En Tablero registra cada requerimiento: ID, título, origen, solicitante, los cuatro puntajes y el tamaño. La fila 5 es un ejemplo: sobrescríbela.

- Revisa la prioridad, las horas, el carril y las fechas que se calculan solas.

- Cada viernes actualiza Etapa actual, Estado del DEF y Estado, y registra las horas reales.

- Si un requerimiento ya está en curso, escribe su fecha real en Inicio manual.

- Al cerrarlo, pon Etapa = Cerrado, la fecha fin real y las horas reales.

- Consulta Cronograma y Resumen para ver la carga por semana y la desviación de horas.

Las fechas salen de repartir tus horas semanales en tantos carriles como el límite de activos: duración = horas de gestión ÷ horas por carril y día, más el colchón. Los requerimientos se asignan a los carriles por prioridad y cada carril los atiende en secuencia.

# 8. Rutina semanal

| Momento | Duración | Actividades |
| --- | --- | --- |
| Lunes, planificación | 2 h | Revisar el tablero y los estados, confirmar los 3 activos, ajustar fechas y agendar las validaciones y refinamientos de la semana. |
| Lunes a jueves, requerimientos | 4 h diarias | Dos bloques de 2 h. Empieza por los DEF y las validaciones, que exigen más concentración; deja las historias, pruebas y seguimiento para el segundo bloque. |
| Diario, sincronización | 30 min | Coordinar con el equipo, resolver dudas y detectar bloqueos. |
| Lunes a jueves, otros proyectos | 2 h diarias | Tiempo protegido para tus otros proyectos. |
| Viernes, revisión | 2 h | Actualizar etapas y estados, registrar horas reales, revisar riesgos, preparar la semana siguiente y enviar el resumen semanal. |
| Viernes por la tarde | Resto | Otros proyectos y margen para imprevistos. |

# 9. Plan de arranque

## Semana 1: 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026

| Día | Acciones | Resultado al final del día |
| --- | --- | --- |
| Lunes 28 | Abrir el tablero y ajustar Parámetros. Volcar toda la lista de requerimientos con una ficha mínima. Definir la plantilla única de DEF. | Todos los requerimientos registrados |
| Martes 29 | Triaje masivo: asignar puntajes y tamaño a cada requerimiento. Elegir los 3 primeros. | Backlog priorizado y 3 activos |
| Miércoles 30 | Redactar el DEF del #1 y empezar el del #2. Agendar sus validaciones. | DEF #1 y #2 en borrador |
| Jueves 1 | Validar el DEF del #1 y redactar el del #3. | DEF #1 aprobado; #3 en borrador |
| Viernes 2 | Revisión semanal. Historias del #1. Fechas tentativas de los 10 primeros. Primer resumen semanal. | Resumen semanal enviado |

## Semana 2 en adelante

- Completa la validación de los DEF #2 y #3 y las historias de cada uno cuando su DEF esté aprobado.

- Haz el refinamiento del #1 con el equipo y sigue su desarrollo.

- Cuando un requerimiento se cierre o se bloquee, abre el siguiente del backlog por prioridad.

- Registra las horas reales desde el primer día; las necesitarás para recalibrar.

# 10. Urgencias y cambios de alcance

- Registra la urgencia en el tablero con origen Cambio o Necesidad y el motivo de la urgencia.

- Haz un triaje rápido: valor, riesgo y tamaño. Redacta un DEF abreviado con alcance, reglas y criterios de aceptación.

- Atiéndela con la reserva del 20 %. Si no alcanza, informa qué requerimiento se desplaza y a qué fecha.

- Para un cambio de alcance en desarrollo, crea una nueva versión del DEF, reestima y comunica el impacto en fechas antes de aceptarlo.

# 11. Comunicación y seguimiento

Cada viernes envía un resumen corto con estos puntos:

- Terminados en la semana y su fecha de puesta en producción.

- En curso, con etapa y fecha comprometida.

- En riesgo o bloqueados, con la causa y lo que se necesita para desbloquearlos.

- Próximos dos o tres requerimientos y cambios en fechas.

- Horas usadas frente a las planificadas.

Indicadores para seguir en la hoja Resumen: requerimientos pendientes y cerrados, activos frente al límite, semanas estimadas para atender lo pendiente y desviación de horas reales frente a estimadas.

# 12. Riesgos y contingencias

| Riesgo | Señal de alerta | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| El solicitante no valida el DEF a tiempo | DEF en validación más de 3 días | Escalar al aprobador, fijar fecha límite y avanzar con el siguiente requerimiento. |
| Cambios de alcance durante el desarrollo | Historias nuevas sin cambio en el DEF | Nueva versión del DEF, reestimación y aviso del impacto en fechas. |
| Urgencias frecuentes | La reserva del 20 % se agota | Renegociar prioridades, comunicar el impacto y revisar el límite de activos. |
| Estimaciones de horas erradas | Desviación mayor al 25 % tras 4 semanas | Recalibrar las horas por etapa en Parámetros. |
| Sobrecarga por otros proyectos | Menos de 16 h efectivas en la semana | Bajar el límite de activos a 2 y avisar del efecto en fechas. |
| Dependencias externas | Requerimiento bloqueado más de 2 días | Sacarlo del límite, registrar el bloqueo y hacer entrar el siguiente. |

# 13. Recalibración a las 4 semanas

- Compara horas reales y estimadas por tamaño y por etapa en la hoja Resumen y en el Tablero.

- Ajusta las horas de Parámetros donde la desviación sea mayor al 25 %.

- Revisa si el límite de activos (3) y la reserva (20 %) siguen siendo adecuados.

- Actualiza los criterios de tamaño S, M y L con lo aprendido.

# Anexo. Lista de verificación por requerimiento

| Etapa | Verifica que |
| --- | --- |
| Triaje | [ ] Ficha completa [ ] Puntajes y tamaño asignados [ ] Solicitante identificado |
| DEF | [ ] Plantilla completa [ ] Reglas numeradas [ ] Riesgos y dependencias [ ] Aprobación registrada |
| Historias y pruebas | [ ] Historias trazadas al DEF [ ] Criterios de aceptación [ ] Casos de prueba |
| Refinamiento | [ ] Estimación del equipo [ ] Alcance acordado |
| Desarrollo | [ ] Dudas resueltas [ ] Cambios registrados como nueva versión del DEF |
| Pruebas | [ ] Evidencias [ ] Defectos cerrados [ ] Aceptación del solicitante |
| Producción | [ ] Aprobación de cambio [ ] Plan de release y rollback [ ] Desplegado |
| Cierre | [ ] Validado en producción [ ] DEF final [ ] Horas reales y lecciones registradas |