## Slide 1
Plan de gestión de requerimientos
Ciclo con DEF: de la necesidad o cambio hasta producción
Arranque: lunes 28 de septiembre de 2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 2
Tres principios que sostienen el plan
1
Sin DEF aprobado no hay desarrollo
El documento de definición funcional es la línea base. Los cambios de alcance se registran como nueva versión del DEF.
2
Máximo 3 requerimientos activos
Límite de trabajo en curso. Si uno se bloquea más de 2 días, sale del límite y entra el siguiente.
3
20 % de reserva para urgencias
Las urgencias también pasan por triaje y DEF, aunque sea abreviado. Si no hay, se adelanta el siguiente.

## Slide 3
Ciclo de vida de cada requerimiento
1
Recepción y triaje
Ficha con impacto, prioridad y tamaño
2
Elaboración del DEF
Alcance, reglas, flujos y riesgos
3
Validación del DEF
DEF aprobado (línea base)
4
Historias y criterios de aceptación
Historias y casos de prueba
5
Refinamiento y estimación
Alcance acordado con el equipo
6
Seguimiento del desarrollo
Dudas resueltas, cambios controlados
7
Pruebas (QA/UAT)
Evidencias y aceptación firmada
8
Paso a producción
Aprobación, release y rollback
9
Post-producción y cierre
DEF actualizado y lecciones

## Slide 4
Horas de tu gestión según el tamaño
S
7.5 h
de gestión · 1 semana de calendario
Cambio puntual: una pantalla o regla, sin integraciones
M
18 h
de gestión · 2 a 3 semanas de calendario
Varias pantallas o reglas, o una integración
L
35.5 h
de gestión · 4 a 6 semanas de calendario
Varias áreas, integraciones múltiples o impacto en datos

## Slide 5
Capacidad y ritmo semanal
Concepto | Horas
Requerimientos (tu gestión) | 20
Otros proyectos | 12
Reuniones e imprevistos | 6
Planificación y revisión | 2
Total semana | 40
Lunes · 2 h
Planificación: revisar tablero, priorizar y confirmar los 3 activos.
Diario · 30 min
Sincronización con el equipo y desbloqueo.
Lunes a jueves · 4 h
Trabajo profundo en requerimientos, con el DEF por la mañana.
Viernes · 2 h
Revisión de avance y riesgos, y resumen semanal.

## Slide 6
Cómo se asignan las fechas
1
Priorizar
Valor + urgencia + riesgo − esfuerzo
2
Clasificar
Tamaño S, M o L
3
Carril e inicio
Primer cupo libre entre 3 carriles
4
Fecha de fin
Inicio + duración + 20 % de colchón
5
Hitos fijos
Ventanas de despliegue y feriados
Duración (días) = horas de gestión ÷ horas por carril y día × 1,2
20 h/semana ÷ 5 días ÷ 3 carriles = 1,33 h por carril y día

## Slide 7
Arranque: 28 de septiembre al 2 de octubre
Día | Objetivo
Lun 28 | Crear el tablero, volcar toda la lista de requerimientos y fijar la plantilla única de DEF.
Mar 29 | Triaje masivo: prioridad y tamaño de cada uno. Elegir los 3 primeros.
Mié 30 | Redactar el DEF del #1, empezar el del #2 y agendar validaciones.
Jue 1 | Validar el DEF del #1 y redactar el del #3.
Vie 2 | Revisión semanal, historias del #1 y fechas tentativas de los 10 primeros.
Al cerrar la semana: tablero listo, backlog priorizado y tres DEF en marcha.