## Leeme
Tablero de gestión de requerimientos
Ciclo con DEF (documento de definición funcional): de la necesidad o cambio hasta producción
Propósito
Propósito
Registrar cada requerimiento, priorizarlo, calcular fechas según tu capacidad semanal y darle seguimiento hasta producción.
Cómo usarlo
Cómo usarlo
1. En Parámetros confirma la fecha de inicio, tus horas semanales para requerimientos, el límite de activos y el colchón.
2. En Tablero usa una fila por requerimiento: ID, título, origen, solicitante, cuatro puntajes (1 a 5) y tamaño (S, M o L). La fila 5 es un ejemplo: sobrescríbela con tu primer requerimiento.
3. Puntaje, prioridad, horas, duración, carril y fechas se calculan solos.
4. Cada viernes actualiza Etapa actual, Estado del DEF y Estado. Registra las horas reales.
5. Si un requerimiento ya está en curso, escribe su fecha en Inicio manual (opcional).
6. Al cerrar: Etapa = Cerrado, Fecha fin real y Horas reales. Sale de la planificación y alimenta la desviación en Resumen.
7. Cronograma (vista semanal) y Resumen (indicadores y gráfico) se actualizan solos.
Colores
Colores
Amarillo con texto azul: celdas que tú completas.
Gris con texto negro: fórmulas; no las modifiques.
Cómo se calculan las fechas
Cómo se calculan las fechas
Puntaje = valor + urgencia + riesgo − esfuerzo. Prioridad = orden por puntaje (si empatan, va primero el que está más arriba).
Horas de gestión = total de la etapa completa según el tamaño (tabla de Parámetros).
Tus horas semanales para requerimientos se reparten en tantos carriles como el límite de activos. Duración = horas ÷ horas por carril y día, más el colchón.
Los requerimientos se asignan a carriles por prioridad (1 al carril 1, 2 al carril 2, …) y cada carril los atiende en secuencia. Los feriados de Parámetros no cuentan como días laborables.
Supuestos
Supuestos
Las horas por etapa y por tamaño son orientativas: recalíbralas con tus horas reales después de 4 semanas.
Feriados precargados: 09/10/2026 y 25/12/2026. Agrega los demás según el calendario oficial.
Las fechas son una referencia de planificación. Si la realidad cambia, usa Inicio manual y revisa el Cronograma.

## Parámetros
Parámetros del plan
Edita solo las celdas amarillas. Todo el Tablero se recalcula a partir de esta hoja.
CAPACIDAD SEMANAL |  |  |  |  | FERIADOS |  | LISTAS (no editar)
Concepto | Horas/semana |  |  |  | Fecha | Descripción | Origen | Etapa | Estado del DEF | Estado
Requerimientos (tu gestión) | 20 |  |  |  | 2026-10-09 | Independencia de Guayaquil | Necesidad | Backlog | Sin iniciar | En tiempo
Otros proyectos | 12 |  |  |  | 2026-12-25 | Navidad | Cambio | Triaje | Borrador | En riesgo
Reuniones, imprevistos, correos | 6 | [6 empty] | DEF: elaboración | En validación | Bloqueado
Planificación (lunes) y revisión (viernes) | 2 | [6 empty] | DEF: validación | Aprobado | Completado
Total semana | 40 | OK | [5 empty] | Historias y pruebas
Refinamiento
PARÁMETROS DEL PLAN | [7 empty] | Desarrollo
Fecha de inicio del plan | 2026-09-28 | [6 empty] | Pruebas QA/UAT
Días laborables por semana | 5 | [6 empty] | Paso a producción
Horas de jornada por día | 8 | [6 empty] | Cerrado
Límite de requerimientos activos (carriles) | 3
Colchón sobre la duración | 20%
Horas de gestión por día (calculado) | 4
Horas por carril y día (calculado) | 1.3333
HORAS DE TU GESTIÓN POR ETAPA (orientativas, por tamaño)
Etapa | S | M | L | Entregable
1. Recepción y triaje | 0.5 | 1 | 1.5 | Ficha con necesidad, origen, solicitante, impacto
2. Elaboración del DEF | 2 | 4 | 8 | DEF redactado: alcance, reglas, flujos, riesgos
3. Validación del DEF | 0.5 | 1.5 | 3 | DEF aprobado (línea base)
4. Historias y criterios de aceptación | 1 | 2.5 | 5 | Historias, criterios y casos de prueba
5. Refinamiento y estimación | 0.5 | 1 | 2 | Alcance acordado y estimación
6. Seguimiento del desarrollo | 1 | 3 | 6 | Dudas resueltas, cambios controlados
7. Pruebas (QA/UAT) | 1 | 2.5 | 5 | Evidencias, defectos, aceptación
8. Paso a producción | 0.5 | 1.5 | 3 | Aprobación de cambio, plan de release y rollback
9. Post-producción y cierre | 0.5 | 1 | 2 | Validación, DEF actualizado, lecciones
Total de gestión por requerimiento | 7.5 | 18 | 35.5 | Tamaño S: cambio puntual · M: varias pantallas o una integración · L: varias áreas, integraciones o datos

## Tablero
Tablero de requerimientos
Amarillo = editar · Gris = fórmula. La fila 5 es un ejemplo: sobrescríbela. Cerrado = sale de la planificación.
ID | Título del requerimiento | Origen | Solicitante | Valor (1-5) | Urgencia (1-5) | Riesgo si no se hace (1-5) | Esfuerzo (1-5) | Puntaje | Prioridad | Tamaño (S/M/L) | Etapa actual | Estado del DEF | Horas de gestión estimadas | Días laborables de duración | Carril | Inicio manual (opcional) | Fecha de inicio | Fecha fin comprometida | Fecha fin real | Horas reales | Estado | Dependencias | Riesgos | Enlace a DEF, historias y pruebas
REQ-001 | EJEMPLO: agregar filtro por fecha en el reporte de ventas | Cambio | Área comercial | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | M | Backlog | Sin iniciar | 18 | 17 | 1 |  | 2026-09-28 | 2026-10-21 |  |  | En tiempo
Formulas:
Fecha de inicio = IF(OR([Prioridad]="",[Días laborables de duración]=""),"",IF([Inicio manual (opcional)]<>"",[Inicio manual (opcional)],WORKDAY(Parámetros!$B13-1,SUMIFS(O5:O104,P5:P104,[Carril],J5:J104,"<"&[Prioridad])+1,Parámetros!$G6:G25)))
Fecha fin comprometida = IF([Fecha de inicio]="","",WORKDAY([Fecha de inicio]-1,[Días laborables de duración],Parámetros!$G6:G25))

## Cronograma
Cronograma semanal por prioridad
Cada columna es una semana (lunes). La barra aparece donde el requerimiento está en curso.
# | ID | Título | Inicio | Fin | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
|  | Requerimientos en curso (miércoles de la semana) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cupo libre (límite − en curso) |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1 | REQ-001 | EJEMPLO: agregar filtro por fecha en el reporte de ventas | 2026-09-28 | 2026-10-21 | 1 | 1 | 1 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## Resumen
Resumen e indicadores
INDICADORES
Requerimientos registrados | 1
Cerrados | 0
Pendientes | 1
En gestión activa (Triaje a Refinamiento) | 0
Límite de activos | 3
Alerta de límite | Dentro del límite
REQUERIMIENTOS POR ETAPA
Etapa | Cantidad
Backlog | 1
Triaje | 0
DEF: elaboración | 0
DEF: validación | 0
Historias y pruebas | 0
Refinamiento | 0
Desarrollo | 0
Pruebas QA/UAT | 0
Paso a producción | 0
Cerrado | 0
ESTADO DE SEGUIMIENTO
Estado | Cantidad
En tiempo | 1
En riesgo | 0
Bloqueado | 0
Completado | 0
PLANIFICACIÓN Y HORAS
Horas de gestión pendientes (no cerrados) | 18
Semanas estimadas para atender lo pendiente (con colchón) | 1.08
Fecha estimada de fin del último requerimiento | 2026-10-21
Horas estimadas de los cerrados | 0
Horas reales de los cerrados | 0
Desviación de horas (reales vs. estimadas)
Con más de 4 semanas de datos, recalibra las horas por etapa en Parámetros.