GUÍA DE EJECUCIÓN

# Plan de Gestión de Requerimientos

Modelo operativo para una aplicación web con múltiples requerimientos y otros proyectos en paralelo

Objetivo Convertir una lista considerable de necesidades y cambios en un flujo visible, priorizado y ejecutable, con fechas sustentadas por capacidad real y control de punta a punta.

| Aplicación | Modelo genérico y reutilizable |
| --- | --- |
| Fecha de referencia | 28 de septiembre de 2026 |
| Herramientas | Excel + tablero de trabajo + reuniones de control |
| Flujo | Necesidad → DEF → Historias → Desarrollo → Pruebas → Validación → Producción → Cierre |

# 1. Cómo utilizar esta guía

La guía describe un sistema operativo, no una metodología rígida. Se puede aplicar a una aplicación web, un producto digital o una cartera de cambios, ajustando la capacidad, estados y criterios a la realidad del equipo.

## Principios

Un solo backlog visible para todos los requerimientos.

La prioridad se decide con criterios explícitos; la urgencia por sí sola no basta.

Las fechas se comprometen contra capacidad efectiva, no contra tiempo teórico.

No se inicia desarrollo sin una definición mínima de Ready.

No se considera terminado hasta cumplir una definición mínima de Done.

Los bloqueos se registran y se gestionan como parte del trabajo, no como notas informales.

Regla central Planificar primero la capacidad. Después seleccionar el trabajo que cabe dentro de esa capacidad.

# 2. Modelo de ciclo de vida

El flujo estándar propuesto es el siguiente:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Necesidad / Cambio | Análisis | DEF | Historias | Desarrollo | Pruebas | Validación | Producción / Cierre |

## Estados sugeridos

| Estado | Objetivo | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendiente | Recibir y registrar la necesidad | Solicitud identificada | Triage realizado |
| Análisis | Aclarar alcance, impacto y dependencias | Solicitud priorizable | Necesidad entendida |
| DEF | Documentar definición funcional | Alcance aclarado | DEF revisada/aprobada |
| Historias | Traducir necesidad a historias y criterios | DEF disponible | Historias listas |
| Ready | Confirmar preparación para desarrollo | Historias + dependencias | Ready aprobado |
| Desarrollo | Construir solución | Ready | Código revisado |
| Pruebas | Comprobar solución | Código disponible | Pruebas y evidencias |
| Validación | Confirmar comportamiento esperado | Pruebas aprobadas | Aceptación |
| Producción | Desplegar y verificar | Aprobación | Cambio operativo |
| Cerrado | Registrar resultado y evidencia | Producción verificada | Cierre |

# 3. Inventario y backlog

El primer trabajo consiste en reunir todos los requerimientos en un registro único. No se deben abrir directamente actividades de desarrollo desde correos, chats o reuniones sin que exista el registro correspondiente.

## Campos mínimos del backlog

| Grupo | Campos | Por qué | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Identidad | ID, Requerimiento, Necesidad | Saber qué se solicita y por qué | Backlog |
| Priorización | Prioridad, Complejidad, Riesgo | Ordenar y dimensionar | Triage |
| Gestión | Estado, Responsable, Dependencia | Controlar el flujo | Ejecución |
| Tiempo | Horas estimadas, Ejecutadas, Inicio/Fin, Producción | Sustentar fechas | Planificación |

Regla práctica Un requerimiento XL o muy difuso no debe convertirse directamente en una fecha. Primero se divide en entregables manejables.

# 4. Triage y priorización

El triage es una evaluación rápida que permite decidir qué debe entrar primero en ejecución y qué necesita más definición.

| Factor | Pregunta | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Impacto | ¿Qué cambia para negocio, usuarios u operación? | Alto / Medio / Bajo |
| Urgencia | ¿Existe una fecha límite o ventana? | Alta / Media / Baja |
| Riesgo | ¿Qué ocurre si no se atiende? | Crítico / Alto / Medio / Bajo |
| Dependencias | ¿Desbloquea o depende de otros? | Directas / indirectas / ninguna |

## Categorías de prioridad

| Prioridad | Uso | Ejemplo típico |
| --- | --- | --- |
| P1 - Crítica | Producción, seguridad, regulación, bloqueo | Incidente o cambio que no puede esperar |
| P2 - Alta | Alto impacto de negocio | Necesidad importante con fecha o impacto relevante |
| P3 - Media | Mejora importante | Optimización o funcionalidad planificable |
| P4 - Baja | Conveniencia | Mejora sin urgencia ni impacto relevante |

# 5. Estimación del esfuerzo

La estimación debe descomponerse por etapas para evitar que "días de desarrollo" oculten el trabajo de definición, pruebas, validación y despliegue.

| Etapa | Qué estimar | Observación |
| --- | --- | --- |
| Análisis | Aclaraciones, reuniones y revisión inicial | Mayor esfuerzo cuando el requerimiento es ambiguo |
| DEF | Documentación funcional | Considerar ciclos de revisión |
| Historias | Historias + criterios de aceptación | Debe quedar listo para desarrollo |
| Desarrollo | Construcción y revisión técnica | Incluir integración y pruebas técnicas necesarias |
| Pruebas | Ejecución y evidencias | Considerar regresión cuando aplique |
| Correcciones | Ajustes posteriores a pruebas | Usar histórico para calibrar |
| Validación | Aceptación funcional | Puede depender del área solicitante |
| Producción | Despliegue + smoke test + cierre | Incluir ventana de cambio cuando corresponda |

Esfuerzo ≠ duración 20 horas de esfuerzo pueden ocupar varios días calendario por reuniones, dependencias, aprobaciones y otros proyectos. Mantén ambos datos por separado.

# 6. Capacidad y protección de los otros proyectos

Como la gestión de requerimientos convive con otros proyectos, se debe reservar capacidad explícita. Como punto de partida se propone un reparto de 50/30/10/10, ajustable después de observar la realidad.

| Bloque | % referencia | Ejemplo sobre 40 h |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos | 50 % | 20 h |
| Otros proyectos | 30 % | 12 h |
| Reuniones / coordinación | 10 % | 4 h |
| Contingencia / bloqueos | 10 % | 4 h |

Después de 3–4 semanas, la distribución debe revisarse usando horas reales y no percepción.

# 7. Planificación por ciclos

Se recomienda trabajar con cuatro niveles de planificación para evitar un cronograma rígido.

| Nivel | Horizonte | Pregunta | Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan maestro | Todo el backlog | ¿Qué existe y cómo está ordenado? | Backlog + prioridad + estado + dependencias |
| Plan 2 semanas | Próximo bloque | ¿Qué podría entrar? | Candidatos según capacidad prevista |
| Plan semanal | 1 semana | ¿Qué comprometo? | Horas, fechas, responsables y WIP |
| Plan diario | 1 día | ¿En qué trabajo hoy? | Bloques de foco y seguimiento |

# 8. WIP: limitar el trabajo simultáneo

El objetivo no es tener muchos requerimientos abiertos, sino terminar requerimientos completos. Un límite inicial sugerido es:

| Análisis | DEF | Desarrollo | Pruebas | Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |

Los límites se adaptan al tamaño del equipo. Cuando un estado está lleno, la acción por defecto es desbloquear o terminar trabajo existente antes de abrir más trabajo.

# 9. Definition of Ready y Definition of Done

## Definition of Ready (antes de desarrollo)

Necesidad y alcance entendidos.

DEF revisada/aprobada cuando corresponda.

Historias creadas.

Criterios de aceptación definidos.

Dependencias identificadas.

Información y accesos necesarios disponibles.

Estimación realizada.

Responsable asignado.

## Definition of Done (antes del cierre)

Código terminado y revisado.

Pruebas ejecutadas con evidencia.

Defectos críticos resueltos o aceptados explícitamente.

Validación funcional realizada.

Aprobación registrada.

Despliegue ejecutado.

Smoke test / verificación post-producción.

Documentación o registro de cierre actualizado.

# 10. Ejecución diaria y semanal

## Rutina diaria

Revisar prioridades y compromisos del día.

Confirmar qué bloqueos impiden avanzar.

Trabajar en bloques de foco, evitando multitarea innecesaria.

Actualizar horas y estado antes de terminar la jornada.

Registrar decisiones o cambios de alcance.

## Rutina semanal

| Momento | Actividad | Salida |
| --- | --- | --- |
| Lunes | Revisar backlog, capacidad y compromisos | Plan semanal aprobado |
| Durante la semana | Ejecutar, actualizar y desbloquear | Estados y horas actualizados |
| Viernes | Comparar plan vs. real | Desviaciones y acciones |
| Fin de ciclo | Ajustar capacidad y WIP | Siguiente ciclo preparado |

# 11. Plan de arranque para el 28/09/2026

El primer día debe ordenar el sistema. No se recomienda utilizarlo para abrir muchos desarrollos sin clasificación.

| Bloque | Tiempo orientativo | Actividad | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Inventario | 1–1.5 h | Consolidar requerimientos y eliminar duplicados | Backlog único |
| 2. Clasificación | 1–1.5 h | Prioridad, complejidad, dependencia, riesgo | Triage completo |
| 3. Estimación | 1–2 h | Estimar primer grupo; resto por tamaño | Horas / tamaños |
| 4. Capacidad | 30–60 min | Reservar tiempo para requerimientos y otros proyectos | Capacidad semanal |
| 5. Agenda | 30–60 min | Asignar fechas, responsables y WIP | Primer ciclo |
| 6. Arranque | Resto del día | Ejecutar el primer bloque listo | Trabajo en curso controlado |

Resultado esperado del día 1 Salir con un backlog confiable, prioridades visibles, capacidad reservada, fechas iniciales sustentadas y un conjunto pequeño de requerimientos en ejecución.

# 12. Gestión de bloqueos y cambios

Los bloqueos deben gestionarse como una categoría formal. Para cada bloqueo registrar: qué impide avanzar, responsable de resolverlo, fecha de seguimiento y efecto sobre la fecha objetivo.

| Bloqueo | Responsable | Desde | Próximo seguimiento | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejemplo: falta aprobación DEF | Negocio | 28/09 | 29/09 | Desplaza historias |
| Ejemplo: dependencia técnica | Arquitectura | 30/09 | 01/10 | Desplaza desarrollo |

## Cuando cambia el alcance

Registrar el cambio en el requerimiento.

Reestimar el esfuerzo si el cambio es material.

Recalcular fecha según capacidad disponible.

Confirmar si el cambio altera prioridad o dependencias.

Evitar mover la fecha sin registrar el motivo.

# 13. Métricas mínimas

| Métrica | Fórmula / forma | Frecuencia | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Backlog total | Conteo de requerimientos | Semanal | Tamaño del inventario |
| Activos | No pendientes y no cerrados | Semanal | Carga en curso |
| Bloqueados | Conteo estado bloqueado | Diaria/Semanal | Detectar cuellos de botella |
| Horas plan vs real | Planificadas vs ejecutadas | Semanal | Calibrar capacidad |
| Avance promedio | Promedio % avance | Semanal | Vista ejecutiva |
| Fecha próxima producción | Menor fecha objetivo futura | Diaria | Foco de corto plazo |
| Desviación | Real - Plan | Semanal | Acción correctiva |

# 14. Cómo reutilizar el modelo

Para aplicar el modelo a otra aplicación o proyecto solo deben cambiarse los datos del backlog, los responsables, la capacidad y las reglas específicas del entorno. El flujo, la estructura de planificación y la disciplina de seguimiento pueden mantenerse.

| Elemento | Se reutiliza | Se adapta |
| --- | --- | --- |
| Flujo | Sí | Estados adicionales según el proceso |
| Backlog | Sí | Campos específicos del negocio |
| Prioridad | Sí | Criterios y categorías locales |
| Capacidad | Concepto | Porcentajes y horas reales |
| Ready / Done | Concepto | Controles técnicos y funcionales |
| Dashboard | Sí | KPIs relevantes del equipo |

# 15. Checklist de control del responsable

¿Todo requerimiento tiene ID y necesidad registrada?

¿Las prioridades tienen una razón documentada?

¿La capacidad semanal está reservada y no sobreasignada?

¿Los requerimientos en desarrollo cumplen Ready?

¿Los requerimientos cerrados cumplen Done?

¿Existen bloqueos visibles con dueño y seguimiento?

¿Las fechas de producción consideran pruebas, validación y dependencias?

¿El viernes existe una comparación plan vs. real?

¿La capacidad se ajusta con base en datos históricos?