## Slide 1
PLAN DE GESTIÓN
DE REQUERIMIENTOS
Modelo operativo para gestionar una lista amplia de requerimientos sin perder control sobre los demás proyectos
Inicio de referencia: 28 de septiembre de 2026
Necesidad → DEF → Historias → Desarrollo → Pruebas → Validación → Producción → Cierre

## Slide 2
1. Objetivo del modelo
Convertir una lista grande de solicitudes en un sistema de trabajo predecible y reutilizable.
VISIBILIDAD
Un único backlog con prioridad, estado, esfuerzo, fechas, dependencias y responsables.
CAPACIDAD
Fechas comprometidas según horas realmente disponibles, considerando otros proyectos.
CONTROL
Estados, Definition of Ready, Definition of Done, bloqueos y métricas semanales.
Principio rector
No se planifica contra "todo el tiempo disponible"; se planifica contra la capacidad efectiva reservada para requerimientos.

## Slide 3
2. Flujo estándar de atención
Un mismo ciclo para cualquier aplicación o tipo de requerimiento.
Necesidad / Cambio
Análisis y Triage
DEF
Historias
Ready
Desarrollo
Pruebas
Validación
Producción
Cierre
DEFINITION OF READY
DEF aprobada · historias · criterios de aceptación · dependencias · estimación.
DEFINITION OF DONE
Código · revisión · pruebas · validación · aprobación · despliegue · verificación.
BLOQUEADO
Información, dependencia o aprobación pendiente. No se contabiliza como trabajo productivo disponible.

## Slide 4
3. Triage y priorización
La prioridad no se define solo por "urgencia".
Factores a revisar
Impacto
Negocio / usuario / operación
Urgencia
Fecha límite o ventana
Riesgo
Operativo / seguridad / regulación
Dependencias
Desbloquea otros trabajos
Categorías prácticas
P1 - Crítica
Producción, seguridad, regulación o bloqueo
P2 - Alta
Alto impacto de negocio
P3 - Media
Mejora importante
P4 - Baja
Mejora / conveniencia

## Slide 5
4. Estimación y capacidad
Separar esfuerzo, duración y capacidad evita compromisos irreales.
Esfuerzo por requerimiento
Análisis
2 h
DEF
3 h
Historias
2 h
Desarrollo
10 h
Pruebas
4 h
Correcciones / validación
3 h
Producción
1 h
Total = 25 h de esfuerzo
CAPACIDAD SEMANAL DE REFERENCIA
40 h de jornada
→ 20 h requerimientos
→ 12 h otros proyectos
→ 4 h reuniones / coordinación
→ 4 h contingencia
REGLA DE PLANIFICACIÓN
Esfuerzo = horas de trabajo.
Duración = calendario afectado por dependencias, aprobaciones y otros proyectos.

## Slide 6
5. Ciclo semanal de trabajo
El plan se mantiene vivo: maestro, quincenal, semanal y diario.
Plan maestro
Todo el backlog y prioridades
Plan 2 semanas
Candidatos probables
Plan semanal
Compromisos reales según capacidad
Plan diario
Bloques de foco y seguimiento
Cadencia recomendada
Lunes: planificar · Durante la semana: ejecutar y desbloquear · Viernes: comparar plan vs. real y preparar siguiente ciclo

## Slide 7
6. Ejemplo de arranque — semana del 28 de septiembre
El primer día se usa para ordenar el sistema; no para abrir trabajo indiscriminadamente.
Lun 28
Inventario + triage + prioridades
Mar 29
DEF + historias
Mié 30
Desarrollo / análisis
Jue 01
Desarrollo + pruebas
Vie 02
Validación + cierre + siguiente ciclo
Meta del primer ciclo
Tener backlog único, prioridades visibles, capacidad reservada y el primer conjunto de requerimientos listo para ejecutar.

## Slide 8
7. Control del trabajo en curso (WIP)
Menos trabajo abierto, más requerimientos terminados.
ANÁLISIS
2
máximo sugerido
DEF
2
máximo sugerido
DESARROLLO
2
máximo sugerido
PRUEBAS
2
máximo sugerido
VALIDACIÓN
1
máximo sugerido
Regla práctica
No abrir un nuevo requerimiento solo porque existe capacidad parcial. Primero terminar, desbloquear o replanificar el trabajo que ya está en curso.

## Slide 9
8. Tablero y métricas
El tablero debe permitir gestionar, no solo reportar.
Backlog
Total y por prioridad
Flujo
Por estado
Capacidad
Disponible vs. comprometida
Ejecución
Horas planificadas vs. reales
Riesgos
Bloqueos y dependencias
Fechas
Próximas puestas en producción
Revisión semanal: ¿qué estaba planificado, qué se terminó, qué se bloqueó y qué cambia para el siguiente ciclo?

## Slide 10
9. Gobernanza mínima
Las reglas deben ser simples, visibles y aplicables a cualquier circunstancia.
Entrada
Todo requerimiento debe tener origen, necesidad y responsable.
Ready
No iniciar desarrollo sin DEF, historias, aceptación y dependencias claras.
Fechas
Comprometer fechas solo con capacidad y dependencias visibles.
Bloqueos
Registrar bloqueo, responsable de resolverlo y fecha de seguimiento.
Producción
Validación y aprobación antes del despliegue.
Cierre
Registrar resultado, evidencia y fecha real de producción.

## Slide 11
10. Próximos pasos
Aplicación inmediata del modelo.
1
Crear / depurar backlog único
2
Clasificar prioridad + complejidad
3
Estimar el primer grupo
4
Reservar capacidad semanal
5
Definir agenda y WIP
6
Revisar avance cada viernes
Resultado esperado: un flujo visible, capacidad protegida y entregas con fechas sustentadas.